## 📊 Dados
Key | Resumo | Status Jira | Prioridade | Data Criação | Data Resolução | Dias p/ Resolver | DeV Responsável pelo Bug | QA Responsável pelo Bug | Qtd Vínculos | Causa Raiz | Time | Área | Tipo Erro (Auto) | Ação Realizada no Bug | Análise da Causa | Tipo de Ajuste | Possui TA | Arquivo TA | Resultado da Automação | Contexto | Problema Resolvido? | QA Principal | Dev Principal | Issue de Acompanhamento | Plano Ação/Lição Aprendida | Analisado | Data Filtragem
MODAJOI-100934 | Cliente relata que ao tentar emitir nota substitutiva é apresentada mensagem que não é permitido alterar o destinatário para CNPJ em NF-e substitutiva. | Concluída | P3 - Baixo | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2 | Anderson Petry | Altimara Wrobel Carneiro Schmitz | 14 | Cliente relata que ao tentar emitir nota substitutiva é apresentada mensagem que não é permitido alterar o destinatário para CNPJ em NF-e substitutiva. | FFC | NF-e | Correção Código | [Alteração no código] removido bloqueio. | Ajuste apenas em RC. Alteração d Regra fiscal impactou (somente RC). A postergação do prazo para permissão de alteração do Cliente em NFCe acabou impactando e causando o erro na nota substitutiva. | Código | Não |  |  | A Alteração de bloquear a nota de substituição foi feita sem consultar o time de Fiscal. TA – Existe apenas para PF. | Sim | Flavia Doge | Jean Carlos | 240301 | Questões de Legislação, o melhor é consultar o time Fiscal para validar a regra de negócio. | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100979 | Entrada XML/Entrada CTe: Apresenta erro/não carrega ao usar usuario franqueador ================================== | Concluída | P2 - Médio | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 5 | Fabio Elias Alves Vaz | Marcilio De Aguiar Meireles | 10 | Entrada XML/Entrada CTe: Apresenta erro/não carrega ao usar usuario franqueador ================================== | Suprimentos | Entrada XML | Migração AKS | [Alteração no código] Alterado para que seja possível passar por parâmetro, de forma opcional, o id do portal. Se não passar, usa a sessão, mantendo compatibilidade. | Erro específico, da migração AKS Fiscal, para usuário Supervisor/Administrador. No portal testado não possuía usuário Supervisor e por esse motivo o bug ocorreu. | Código | Não |  |  | Para usuário ADM/Supervisor não temos cenários de TA | Sim | Jenifer Lopes | Vinícius Souza Martins | 240302 | Testar também com usuário Supervisor/ADM de rede | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-101067 | mensagem 'Ocorreu um erro inesperado, por favor contate o suporte técnico' ao tentar gerar um relatório, no exportação de dados | Concluída | P2 - Médio | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 3 | Nelson Campagnaro Junior | Nelson Campagnaro Junior | 6 | mensagem 'Ocorreu um erro inesperado, por favor contate o suporte técnico' ao tentar gerar um relatório, no exportação de dados | FFC | NF-e | Correção Código | Concluído. | A correção do bug MODAJOI-101005 acabou impactando nesse caso, onde a exportação era feita utilizando a referência. | Código | Não |  |  | Como foi aberto como emergencial, esse caso não passou por QA e o teste só seria pego se fosse realizado em homologação. | Sim |  |  |  | Buscar os testes antes de liberar a demanda e repassar por um QA para validar correção. | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100733 | Sugestão de compras - Não abre a tela para gerar o pedido ================================= | Concluída | P2 - Médio | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 4 | Júlia Inácio Capanema | Júlia Inácio Capanema | 5 | Sugestão de compras - Não abre a tela para gerar o pedido ================================= | Suprimentos | Compras 2.0 | Merge | Verificado que o erro foi corrigido através do BUG interno MODAJOI-100676 GitCommit: https://github.com/MEDIUM-RETAIL-MICROVIX/suprimentos/commit/fa0890f5acf6c6f37638d28750db457682afad68 GitBranch: hotfix/MODAJOI-100676 GitRepository: suprimentos Liberação irá ocorrer hoje 16/03/2026 no ambiente de RC. | Foi causado por um ajuste onde o merge acabou transportando o código de forma incorreta, por nbão gerar nenhum conflito. | Código | Sim | CD07-Sugestao de Compras Novo - Emitir Pedido Uma empresa CD08-Sugestao de Compras Novo - Emitir Pedido Varias empresas - Um Pedido para Cada Empresa CD09-Sugestao de Compras Novo - Emitir Pedido Varias empresas - Um Pedido para Todas as Empresas (+2 mais) | Não detectou | Para o TA validar a situação, ele teria que selecionar todas as colunas para que o erro ficasse visível. Seria necessário adicionar a validação dos registros listados no TA existente. | Sim | Guilherme Rocha | Rafael Flecha |  | Ter o cenário de Sugestão de Compra – ao menos um cenário prioritário – na esteira rápida para garantir que problemas assim não volte a ocorrer. | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100388 | Cliente relata que ao tentar emitir vendas com CST 51, no Venda Fácil, é retornada a Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento. | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 15 | Kassia Mabily Fraga Souza | Déborah Brenda Dos Santos | 5 | Cliente relata que ao tentar emitir vendas com CST 51, no Venda Fácil, é retornada a Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento. | FatInt | Venda Fácil | Terceiros | Causa A porcentagem de redução estava zero, mas nós temos uma nota autorizada no dia 26/02/2026 do portal 14554 que possuía a tag em questão e foi autorizada, entretanto, foi possível identificar a origem da rejeição 929, mas a partir de março entendemos que ela passou a ser necessária devido as rejeições. Foram analisadas diversas NTs, mas houve alterações nas regras de validação do campo N12-... | Aparentemente não hve causa aparente. A validação do SEFAZ mudou, sem aviso, e parou de validar a tag de redução de base de cálculo para CST de diferimento | Código | Sim | CD005-Pre Venda Rejeicao por CST Incorreta CD025-Editar Salvar e Finalizar Pre-Venda com Pagamento Nao Informado e Incluindo Novos Produtos CD026-Editar Salvar e Finalizar Pre-Venda com Pagamento Total Informado e Incluindo Novos Produtos (+2 mais) | Não detectou | Aparentemente somente alguns Estados começaram a validar essa tag no arquivo XML. | Sim | Daiane | Gisele |  | Para esse caso em específico, por se tratar de erro do SEFAZ, para Estados Específicos, o plano de ação fica reduzido para alterações em Regras Fiscais – mapear todos os Estados e cenários o máximo possível. | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-101005 | Exportação de dados: Erro ao exportar A exportação não gerou nenhum resultado. Tente alterar os filtros ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | Pedro Henrique De Matos Veronese | Pedro Henrique De Matos Veronese | 2 | Exportação de dados: Erro ao exportar A exportação não gerou nenhum resultado. Tente alterar os filtros ================================== | FatInt | Gerador de Relatórios | Correção Código | Ajustado código para remover o primeiro bloco que adiciona as aspas, deixando o valor final como "". | Esquecimento no momento de subir o commit – retirada de “ | Código |  |  |  |  | Sim | Vicente | Letícia |  | Revisar liberação de alteração | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100867 | ERP - Erro ao gerar painel de movimentações WMS ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Mariana Franco Fernandes |  | 1 | ERP - Erro ao gerar painel de movimentações WMS ================================== |  |  | Banco de Dados | Quando iniciei a análise da issue, o problema estava ocorrendo. Ao começar fazer o teste localmente, também não estava trazendo as requisições - o que me fez desconfiar que era um problema de instabilidade do banco. Após fazer as buscas direto no banco e tentar por outros meios e ver que estava funcionando, rodei novamente o filtro na rotina diretamente no portal do cliente e a tela carregou no... | Aparentemente instabilidade do cliente. Não houve nenhum tipo de ajuste. |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Validar os logs – seja no Elastic APPInsights para tentar rastrear a causa efetiva para esse tipo de situação. Dessa forma melhorara a análise. | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100396 | Orçamento/Pedido: Falha ao recuperar os dados para geração do link de pagamento ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 15 | Marcos Eduardo Melo Mendonca |  | 1 | Orçamento/Pedido: Falha ao recuperar os dados para geração do link de pagamento ================================== | FatInt | Venda Fácil | Terceiros | Como correção foi realizado um ajuste efetivo até que tenhamos um retorno da Pagar.me sobre. Demanda correção retroativa: MODAJOI-100187 Cliente passou a utilizar versão checkout v1 ao invés de V2. | Erro na PAGAR-ME. | Terceiros | Sim | CD010-Pre Venda com Link Pagamento CD014-Agrupamento de Pré-Venda com Link de Pagamento CD018-Pre Venda NFC-e com Link Pagamento (+2 mais) | Detectou problema | Foi validado pelo QA porém para o caso em específico seria necessário voltar a versão do link de pagamento. | Sim |  |  | Pendente 5 |  | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100761 | Venda Fácil - Envio de comprovante de troca com documento 0. | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 10 | Fernando Sutter | Déborah Brenda Dos Santos | 1 |  | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Adiciona método para obter payload correto de envio e atualiza chamada de ação para enviar informações de troca por email | Foi fechada incorretamente como P1. | Código | Sim | CD05 - Alterar Vendedor no Movimento Diário CD02-Gerar Ticket Manual com Base Central CD04-Conferir Vendedor, Pagamentos, Produtos, Cliente e Descontos no Movimentos Diario (+2 mais) |  |  |  | Daiane | Gisele |  |  | Sim | 2026-03-23
MODAJOI-100652 | Venda fácil: Não permite editar pré-venda ================================== | Concluída | P2 - Médio | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 5 | Kassia Mabily Fraga Souza | Altimara Wrobel Carneiro Schmitz | 27 | Venda fácil: Não permite editar pré-venda ================================== | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Causa Após alterações da demanda originadora (MODAJOI-99809), a regra de habilitação do botão “Finalizar” na tela de pagamento da pré-venda ficou mais restritiva e, ao editar uma pré-venda existente sem informar pagamento, o botão permanecia “em marca d’água” (desabilitado), impedindo salvar/prosseguir com as alterações. Solução Ajustada a condição do método `permiteFinali... | MODAJOI-99809 - Foi uma condição implementada para tentar blindar um outro problema - Feito Rollback | Código | Não |  | Não se Aplica | Solicitado a criação para um no TA que faça a varredura de casos como esse. | Sim | Daiane | Gisele | Pendente | Iniciativa do dev para rollback e abertura de TA | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100187 | Oops, Ocorreu um erro! ao gerar Pré-venda com link de pagamento. ================================== | Concluída | P2 - Médio | 2026-02-28 | 2026-03-17 | 17 | Marcos Eduardo Melo Mendonca | Déborah Brenda Dos Santos | 9 | Oops, Ocorreu um erro! ao gerar Pré-venda com link de pagamento. ================================== | FatInt | Venda Fácil | Terceiros | [Alteração no código] Atualização URL | Link do Pagar-me que não está funcionando, para a Versão V2. | Terceiros | Sim | CD007-Pre Venda com Link Pagamento via Whatsapp - esse cenário estava com erro | Detectou problema | CD007-Pre Venda com Link Pagamento via Whatsapp - esse cenário estava com erro | Não | Daiane | Gisele | Pendente 5 | Nesse caso o problema foi causado por terceiros e a solução foi alterar o link de pagamento. | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-99532 | POS - Comprovante do Remessas e Retornos não Funciona | Concluída | P3 - Baixo | 2026-02-10 | 2026-03-17 | 35 | Joao Vinicius Souza Goncalves | Déborah Brenda Dos Santos | 7 | POS - Comprovante do Remessas e Retornos não Funciona | FatInt | Remessas e Retornos | Correção Código | [Alteração no código] Ajuste para que o POS permite corretamente imprimir o comprovante de remessas e retornos. | MODAJOI-99032 - Acabou impactando somente a rotina online. | Código | Sim | TestComplete | Não se Aplica | Somente são realizados na publicação de nova versão do POS | Sim | Daiane | Otávio |  | Quando alterar qualquer rotina, elencar as principais rotinas online para não cair em erros | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100251 | Venda Fácil - Não finaliza venda com campanha do CRM&Bônus. | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 15 | Joao Vinicius Souza Goncalves | Déborah Brenda Dos Santos | 2 | Venda Fácil - Não finaliza venda com campanha do CRM&Bônus. | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Ajuste para que o VF finalize corretamente caso haja campanha crmBonus. O erro ocorria por uma especie de `blindagem` para evitar duplo clique e duplicidade na finalização de vendas. Que tratava essa finalização indevidamente e impedia que de fato a venda fosse concluida. |  | Código | Não |  | Não se Aplica | Teria que deixar um ambiente configurado para utilizar o CRM Bonus e que o ambiente esteja 100% disponível | Sim | Daiane | Gisele |  | Time do Ademir avaliar a possibilidade de criação de TA para essa rotina e estruturar o ambiente / Mapear quantos clientes utilizam a V1 do CRM Bonus e quantos utilizam a V2 | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100393 | Troca fácil: Não é possivel realizar devolução para o item ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-05 | 2026-03-17 |  | Leticia Saraiva Chaves | Déborah Brenda Dos Santos | 1 | Troca fácil: Não é possivel realizar devolução para o item ================================== | FFC | NF-e | Banco de Dados | [Alteração no código] Ajuste na query ao verificar a existência de devolução sem registro na tabela trocaunificada. |  |  | Sim | CD06-Realizar uma Venda Vitrine e Alterar o Pedido CD17-Devolução por nota com múltiplas linhas do mesmo produto CD01-Realizar Troca e Zerar Vale Gerado (+2 mais) |  |  |  | Flavia Doge | Jean Carlos |  |  |  | 2026-03-17
MODAJOI-100578 | Valor mínimo para resgate incorreto no venda fácil, comparando a configuração do fidelidade no Reshop. | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 6 | Kassia Mabily Fraga Souza | Déborah Brenda Dos Santos | 1 | Valor mínimo para resgate incorreto no venda fácil, comparando a configuração do fidelidade no Reshop. | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Causa Na tela de resgate por pontos, o “valor mínimo de resgate” exibido estava confundindo a regra: o sistema acabava apresentando incorretamente um valor relacionado a pontos (ou a conversão/limite) quando, na prática, existem regras distintas: - Valor mínimo da venda para permitir resgate; - Limite percentual de resgate sobre o valor da venda; - Valor mínimo (em R$) par... | Não teve uma causa descoberta. | Código | Não |  | Não se Aplica | Como se trata de problema visual, talvez não se aplique ao TA | Sim | Daiane | Gisele | https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101142 | Fazer uma análise da possibilidade de criar um TA relativo a esse tipo de problema | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100461 | Ao abrir POS e na tela inicial, após curto tempo consta mensagem de erro: | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 11 | Joao Vinicius Souza Goncalves |  | 1 | Ao abrir POS e na tela inicial, após curto tempo consta mensagem de erro: | FatInt | POS | Sistema | Realizado ajuste nos produtos, pois haviam mais de 1600 produtos definidos como catálogo. Deste modo, ocasionava travamentos dado o alto volume. Após o ajuste, o erro cessou. Trataremos o problema em sua causa raiz através de uma melhoria que será aberta. | O cliente utilizou um número maior do que o limite permitido de sincronização de produtos | Banco de Dados | Não |  | Não se Aplica |  |  | Daiane | Gisele | Pendente 4 | Fazer um levantamento para validar se a blindagem para limitação de importação se perdeu | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100418 | Venda Fácil - Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota, em vendas com cupom. | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 12 | Kassia Mabily Fraga Souza | Déborah Brenda Dos Santos | 1 | Venda Fácil - Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota, em vendas com cupom. | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Causa A validação anterior limitava o desconto considerando apenas o valor total dos produtos. Com isso, era possível concluir a venda com valor final de R$ 0,01, independentemente da quantidade de itens, pois a regra distribuía esse mínimo por item. A validação anterior veio como ajuste da MODAJOI-100016, mas as alterações surtiam efeito para o cenário do valor do cupom m... | Problemas com arredondamento - no momento do arredondamento o sistema se perdia. | Código | Não |  | Não se Aplica | O item do cliente é específico - ótico + cupom de desconto + pagamento parcial | Sim | Daiane | Gisele | https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101007 | Fazer uma análise nas ultimas rejeições/bug e criar algo para blindar esse tipo de situação de arredondamento. | Sim | 2026-03-17
MODAJOI-100776 | Conciliador bancário: Erro ao desconciliar faturas e lançamentos contábeis: Execution Timeout Expired. ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | Marcos Felipe Dantas Da Costa |  | 1 | Conciliador bancário: Erro ao desconciliar faturas e lançamentos contábeis: Execution Timeout Expired. ================================== | FFC | Gestão Financeira | Banco de Dados | The Tempo Account was changed to Nao Capitalizavel (Opex) by the Scriptrunner validation script |  |  | Sim | CD18-Conciliar Fatura a Receber Por Sugestão CD20-Conciliar Mais de uma Fatura a Receber Selecionando Mesmo Valor do Extrato CD09-Conciliar Extrato a Receber Utilizando Regra para Conciliação Automática (+2 mais) |  |  |  | Michelle Pereira | Fabio Elias |  |  |  | 2026-03-16
MODAJOI-100270 | Venda Fácil - Erro Undefined ao Pesquisar o Serviços pelo Nome | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 8 | Fernando Sutter | Geovane Schmitt | 9 | Venda Fácil - Erro Undefined ao Pesquisar o Serviços pelo Nome | FatInt | Venda Fácil | Correção Código | [Alteração no código] Tratamento para buscar o alias correto da tabela de produtos/serviços | MODAJOI-99339 | Código | Sim | CD01-Pesquisar Produto e Compartilhar Resultado | Não se Aplica | O TA cobre somente pesquisa de produtos e nesse caso a pesquisa era de serviço | Sim | Daiane | Gisele | https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101105 e https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101106 | Criar TA para erviço | Sim | 2026-03-14
MODAJOI-99893 | Venda Fácil - TEF - Não foi possível se comunicar com o Scarf. | Concluída | P1 - Alto | 2026-02-21 | 2026-03-13 | 20 | Fernando Sutter |  | 4 | Venda Fácil - TEF - Não foi possível se comunicar com o Scarf. | FatInt | Venda Fácil | TEF | Orientações passadas pelo Teams acerca do "AccessViolationException" | Não conseguimos simular a causa do problema - Na própria loja não ocorreu mais o problema | Terceiros | Não |  |  | O TEF acaba sendo um processo com um grau de dificuldade maior para a criação do TA | Não | Daiane | Gisele |  |  | Sim | 2026-03-14
MODAJOI-100533 | ERP - Erro ao selecionar itens para devolução de compra fácil ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  | Mariana Franco Fernandes |  | 1 | ERP - Erro ao selecionar itens para devolução de compra fácil ================================== | FFC | NF-e | Correção Código | [Alteração no código] Causa: A devolução está sendo gerada porque o sistema encontrou a NF-e de entrada correspondente à chave informada durante o processo de conferência. Como a nota é localizada nas fontes consultadas (XML/integrações), nenhuma referência de conferência é criada, resultando em lista vazia e impedindo a continuidade da devolução: No payload, quando enviamos o produto pra devol... |  |  | Sim | CD01-Entrada de Recusa de Devolução de Compra CD16 - Devolução de Compras - Devolução Parcial dos Itens. CD17-Devolução por nota com múltiplas linhas do mesmo produto (+2 mais) |  |  |  | Flavia Doge | Jean Carlos |  |  | Não | 2026-03-14
MODAJOI-100066 | Relatório de detalhamento de custos duplica valor de FCP -ERP | Concluída | P1 - Alto | 2026-02-25 | 2026-03-11 |  | Jhony Kennyth Viebrantz | Caroline Becker Gonçalves Corrêa | 1 |  | Suprimentos |  | Correção Código | [Alteração no código] Feito o ajuste conforme Épico MODAJOI-31323 onde é tratado para calcular o FcpStAntecipado quando houver FCPST. |  |  | Sim | CD01-Emissao Do Relatorio Detalhamento de Custos CD02-Emissao Do Relatorio Detalhamento de Custos - Verificar Coluna Nota Origem CD03-Emissao Do Relatorio Detalhamento de Custos - Apenas Nota de Entrada (+2 mais) | [7 empty] | Não | 2026-03-14
MODAJOI-100650 | ERP - venda não apresenta os dois seguros vendidos ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | Anderson Petry | Anderson Petry | 1 | ERP - venda não apresenta os dois seguros vendidos ================================== | FFC | NF-e | Banco de Dados | ao verificar no BD os seguros são listados: e ao conferir no relatório também esta listando. |  |  | Sim | CD18-Venda com Destaque de IPI Com Dois Itens CD02-Venda com Dois Itens com Cliente Pessoa Física e Troca CD04-Faturamento Formas Pagamento Pix + Dois Cartoes Credito (+2 mais) |  |  |  | Flavia Doge | Jean Carlos |  |  | Não | 2026-03-14
MODAJOI-100597 | Erro SQL ao acessar Portal ================================== | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | Nelson Campagnaro Junior | Nelson Campagnaro Junior | 1 | Erro SQL ao acessar Portal ================================== | Não Mapeado | Não Mapeado | Banco de Dados | Erro de banco de dados causado na reativação do portal via MODAJOI-99848. |  |  | Sim | CD02-Gerar Ticket Manual com Base Central CD01- Pequisar Portal Multimarca CD01-Verificar Disponibilidade de Vinculo Para Portal Rede (+2 mais) | [7 empty] | Não | 2026-03-14
MODAJOI-100566 | Rejeição 929 CST de Diferimento sem informações - ERP | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  | Jhony Kennyth Viebrantz | Jhony Kennyth Viebrantz | 0 |  | Suprimentos |  | Banco de Dados | Feito a nota pontualmente, pois a correção efetiva sairá na demanda # MODAJOI-100388 |  |  | Sim | CD005-Pre Venda Rejeicao por CST Incorreta CD15-Devolucao de Compras com uma rejeição da nota CD01 - Gerar nota de devolução a partir do produto com Venda CST 0.00 com cliente pessoa física do mesmo estado (+2 mais) | [7 empty] | Não | 2026-03-14
MODAJOI-100362 | Na rotina ERP > Faturamentos > Exportação de Dados, ao processar a configuração “Electrolux Venda/Cancelamento de Seguros (6461)” no Linx Microvix, as exportações vêm sendo finalizadas de forma int... | Concluída | P1 - Alto | 2026-03-04 | 2026-03-13 |  | Anderson Petry | Anderson Petry | 0 | Na rotina ERP > Faturamentos > Exportação de Dados, ao processar a configuração “Electrolux Venda/Cancelamento de Seguros (6461)” no Linx Microvix, as exportações vêm sendo finalizadas de forma intermitente com o status “Concluído com erro”, conforme demonstrado no histórico de processamentos (ID... | Não Mapeado | Não Mapeado | Configuração | verificado que está sendo gerado normalmente, e o problema reportado foi de uma venda de seguro onde faltava subir pra nuvem o plano de pagamento de seguro, provalvemte teve uma rejeição de NFe e depois a venda foi alterada para NFCe. Feito o retroativo, caso surja um novo caso pegar o log do POS. Correção liberada na versão abaixo https://setupbr.microvix.com.br/homologacao-manualonly/LinxMicr... |  |  | Sim | CD04-Realizar uma Venda Mista e Cancelamento do Pedido CD05-Realizar uma Venda Vitrine e Cancelar o Pedido CD05-Implantacao de Novo Portal - Informar Dados Bancarios (+2 mais) | [7 empty] | Não | 2026-03-14

## 🗂️ Acompanhamento Issue
Issue Acompanhamento | Issue Original | Responsável | Área | Ação | Status da Ação | Data Limite | Data Conclusão | Observação
240301 | MODAJOI-100934 | Altimara | Sustentação | Criar mais um cenário para PJ | Análise
240302 | MODAJOI-100979 | Alessandra/Murilo | Arquitetura | Verificar uma maneira de, assim como trocamos de ambiente, fazer a troca para usuários para rodar os testes (ao menos CI/CD) automatizados de forma geral | Análise
Pendente 5 | MODAJOI-100396 | Deivis | Sustentação | Cobrar o fornecedor uma solução definitiva | Andamento |  |  | 24/03 – Já foi cobrado e o Fornecedor informa que ainda está avaliando.
Pendente | MODAJOI-100652 | Altimara | Sustentação | Criar Teste Automatizado | Análise
Pendente 5 | MODAJOI-100187 | Deivis | Sustentação | Cobrar o fornecedor uma solução definitiva | Andamento |  |  | 24/03 – Já foi cobrado e o Fornecedor informa que ainda está avaliando.
https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101142 | MODAJOI-100578 | Ademir | FatInt | Analisar e criar TA se houver possibilidade | Andamento
Pendente 4 | MODAJOI-100461 | Deivis | Sustentação | Fazer uma busca para validar se a blindagem pela quantidade para a sincronização de perdeu | Concluído |  | 2026-03-24 | Será aberto um bug interno para corrigir a situação.
https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101007 | MODAJOI-100418 | Ademir | FatInt | Criar um item para analisar a correção definitiva as Rejeições 865 e 866 | Andamento
https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101105 e https://jira.linx.com.br/browse/MODAJOI-101106 | MODAJOI-100270 | Debora | Sustentação | Criar Teste Automatizado | Andamento

## 📦 Arquivo
Key | Resumo | Status Jira | Prioridade | Data Criação | Data Resolução | Dias p/ Resolver | DeV Responsável pelo Bug | QA Responsável pelo Bug | Qtd Vínculos | Causa Raiz | Time | Área | Tipo Erro (Auto) | Ação Realizada no Bug | Análise da Causa | Tipo de Ajuste | Possui TA | Arquivo TA | Resultado da Automação | Contexto | Problema Resolvido? | QA Principal | Dev Principal | Issue de Acompanhamento | Plano Ação/Lição Aprendida | Data Arquivamento
ℹ️ Issues com Analisado=Sim importadas há mais de 30 dias são movidas para esta aba automaticamente.

## 👥 Responsáveis
Time | Área | QA Principal | QA Secundário | Dev Principal | Dev Secundário
Suprimentos | Entrada XML | Jenifer Lopes | Guilherme Rocha | Vinícius Souza Martins | Willian Dias Brito
Suprimentos | Balanço | Ana Paula Coelho | Guilherme Rocha | Willian Dias Brito | João Vitor Leone
Suprimentos | Compras 2.0 | Guilherme Rocha | Jenifer Lopes | Rafael Flecha | Mauricio Maia
FFC | Conciliadores | Michelle Pereira
FFC | Gestão Financeira | Michelle Pereira |  | Fabio Elias
FFC | NF-e | Flavia Doge |  | Jean Carlos
FFC | Rejeições | Flavia Doge |  | Jean Carlos
FFC | Conferencia de Caixa | Flavia Doge |  | Jean Carlos
FatInt | POS | Vicente | Daiane | Luis
FatInt | Venda Fácil | Daiane | Vicente | Gisele
FatInt | Trocas | Maica | Daiane | Luis | Raul
FatInt | Ótico | Daiane | Maica | Gisele | Letícia
FatInt | B2C | Vicente |  | Amanda | Luis
FatInt | Importadores | Vicente | Daiane | Marcus
FatInt | Gerador de Relatórios | Vicente | Maica | Letícia
FatInt | Serviços e Painel NFse | Maica |  | Guilherme | Marcus
FatInt | SmartPOS | Daiane | Maica | Guilherme
FatInt | Catalogo Digital | Vicente | Daiane | Raul
FatInt | Venda de Seguros | Maica |  | Marcus
FatInt | Reshop | Daiane | Vicente | Letícia
FatInt | Remessas e Retornos | Daiane |  | Otávio
FatInt | TEF | Maica | Vicente | Otávio
ℹ️ Edite o arquivo rca_config.yaml para alterar responsáveis. Re-execute generate_excel.py para atualizar.